## Overview
New Folder Metrics | Team | Andrei | Bach | Brandon | Cody | Peter | Zack | Cost/hr | 100
Total Task List Hours | 56.75 | 14.75 | 14.5 | 2.5 | 7.5 | 5.5 | 12
Total Task List Costs | 5675 | 1475 | 1450 | 250 | 750 | 550 | 1200
Total Weekly Meeting Hours | 12.25 | 11.25 | 9.5 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25
Total Weekly Meeting Costs | 6975 | 1125 | 950 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225
Total Hours | 69 | 26 | 24 | 14.75 | 19.75 | 17.75 | 24.25
Total Costs | 12650 | 2600 | 2400 | 1475 | 1975 | 1775 | 2425
Weekly Task Costs
Date | Week | Andrei | Bach | Brandon | Cody | Peter | Zack
2018-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-01-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-01-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-04 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-11 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-18 | 6 | 0 | 500 | 200 | 300 | 100 | 100
2018-02-25 | 7 | 150 | 350 | 50 | 150 | 50 | 150
2018-03-04 | 8 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 450
2018-03-11 | 9 | 375 | 0 | 0 | 200 | 0 | 50
2018-03-18 | 10 | 550 | 500 | 0 | 0 | 400 | 400
2018-03-25 | 11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
2018-04-01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-04-08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-04-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-04-22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 16+ | 1575 | 1450 | 250 | 750 | 550 | 1200
Weekly Meeting Costs
Date | Week | Andrei | Bach | Brandon | Cody | Peter | Zack
2018-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-01-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-01-28 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2018-02-04 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2018-02-11 | 5 | 75 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75
2018-02-18 | 6 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
2018-02-25 | 7 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
2018-03-04 | 8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
2018-03-11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-18 | 10 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
2018-03-25 | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2018-04-01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-04-08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-04-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-04-22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 16+ | 1125 | 950 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225

## Burn Report
| Per Person | [10 empty] | Individual Costs | [7 empty] | Individual Time Spent
Date | Task | Hours | Andrei | Bach | Brandon | Cody | Peter | Zack | Task Cost | Cost/hr | 100 |  | Andrei | Bach | Brandon | Cody | Peter | Zack |  |  | Andrei | Bach | Brandon | Cody | Peter | Zack
2018-02-04 | [Ignore] For Chart Formatting | 0 | [6 empty] | 0
2018-02-06 | Meeting Planning | 0.5 | 1 | [5 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-13 | Meeting Planning | 0.5 | 1 | [5 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-22 | Derive Requirements for Motor | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 600 |  |  |  | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
2018-02-22 | Derive Requirements for Motor | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-22 | Design GUI and brainstorm ideas for functionality | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2018-02-22 | Gather hardware manuals along with examples for hardware implementations | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0
2018-02-24 | Block diagram for whole system | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2018-02-26 | Design GUI and brainstorm ideas for functionality | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2018-02-26 | Came up with requirements for system and modules | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
2018-02-27 | Derive Requirements for sensors | 0.5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0
2018-02-27 | Wrote a summary and requirement report for ultrasonic sensors | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-28 | Create a block diagram for PWM | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2018-02-28 | Python Motor idea implementation | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
2018-02-28 | Wrapped memory access logic in class – modularization | 0.5 | [5 empty] | 1 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2018-03-01 | Finish up task list, updated burn list, and started gantt | 1.5 | 1 | [5 empty] | 150 |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-01 | Python Sensor idea implementation | 1 | [5 empty] | 1 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2018-03-05 | Explore opencv object detection | 1 | [5 empty] | 1 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2018-03-06 | Create and train Haar cascades for various ‘brick’ faces | 2 | [5 empty] | 1 | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2018-03-06 | Design GUI and brainstorm ideas for functionality | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2018-03-06 | Created initial revision of pre-pdr gantt | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2018-03-07 | Retrain cascades with new samples – shell script automation | 0.5 | [5 empty] | 1 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2018-03-07 | Worked on Gantt and organizing files | 1 | 1 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-08 | Came up with test plan for system and modules | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-13 | Design GUI and brainstorm ideas for functionality | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2018-03-13 | Organized Files in folders | 0.25 | 1 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-14 | Further Organized and Updated Gantt | 1 | 1 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-14 | Researched OpenCV functionality with python | 0.5 | [5 empty] | 1 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2018-03-15 | Worked on Powerpoint and Gantt. Communicated with team | 1 | 1 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-17 | Brainstormed project's application and purpose | 0.5 | 1 | [5 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-18 | Created Powerpoint skeleton and updated Gantt. | 1 | 1 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-20 | Designed VHDL block dragrams for sensor modules. | 1.5 |  |  |  |  | 1 |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
2018-03-20 | Wrote VHDL for sensor modules. | 2.5 |  |  |  |  | 1 |  | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
2018-03-20 | Added OpenCV and python module to PDR | 1 | [5 empty] | 1 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2018-03-21 | Cleaned up Burn Report and added intro into slides | 1.5 | 1 | [5 empty] | 150 |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-21 | Drove to fire station and interviewed with firemen to get ideas on how to help them | 1 | 1 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-21 | Added requirements for the system as a whole and for each subsystem to PDR | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-21 | Added hardware overview and test plan to PDR | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-21 | Worked on PP | 1 | 1 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-22 | Finalized PP | 1 | 1 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-24 | Researched localization and other algorithms | 3 | [5 empty] | 1 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2018-03-26 | Created Individual Gantt Charts for each team member | 2 | 1 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-27 | Created basic Memory Access Unit tests in Python and C | 0.5 | [5 empty] | 1 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 56.75 | 1475 | 1450 | 250 | 750 | 550 | 1200 | 5675 |  |  | Total | 1475 | 1450 | 250 | 750 | 550 | 1200 | 5675 |  | 14.75 | 14.5 | 2.5 | 7.5 | 5.5 | 12 | 56.75
|  | Hours | Andrei | Bach | Brandon | Cody | Peter | Zack | Task Cost

## Weekly Meeting Costs
| Per Person | [10 empty] | Individual Costs | [7 empty] | Individual Time Spent
Date | Notes | Hours | Andrei | Bach | Brandon | Cody | Peter | Zach | Cost | Unit Cost | 100 |  | Andrei | Bach | Brandon | Cody | Peter | Zack |  |  | Andrei | Bach | Brandon | Cody | Peter | Zack
2018-02-01 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2018-02-06 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2018-02-08 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2018-02-13 |  | 0.75 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 375 |  |  |  | 75 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
2018-02-20 | Overview + Subsystems | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-02-22 | Motor Requirements | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-02-27 | Sensor Requirements | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2018-03-01 | Powerpoint, encoders, | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1200 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-03-05 | PDR discussion | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2018-03-06 | Project Plan Review & obj for spring break | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-03-08 | obj for spring break | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2018-03-20 | Update status, prepare Powerpoint, go over PDR | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 |  |  |  | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
2018-03-27 | Lessons learned PDR & demoed new gantt system | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 12.25 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6975 |  |  | Total | 1125 | 950 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 6975 |  | 11.25 | 9.5 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 69.75
|  | Hours | Andrei | Bach | Brandon | Cody | Peter | Zach | Cost